Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальных программ

администрации Нововоскресеновского сельсовета

В соответствии с решениями Нововоскресеновского сельского Совета народных депутатов в 2020 году предусмотрено финансирование 4 муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2018-2020 годы."**

На реализацию мероприятий данной программы в 2020 году запланировано 130,0 тыс. рублей , израсходовано 127,3

В ходе реализации программы приобретены:

 Создание минерализованных полос - 62,0 тыс. руб;

 Содержание противопожарной сигнализации учреждений 41,0 тыс.руб

 Очистка территории от сорной растительности – 15,0

Создание резервного запаса ГСМ– 9,9 тыс. руб.

**2. Муниципальная программа
"Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Нововоскресеновского сельсовета на 2018-2020 годы**

В соответствии с данной программой на 2020 год запланировано 10,0 тыс. рублей. Израсходовано 9,1 тыс. руб. на ремонт водонапорной башни .

**3. Муниципальная программа "Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2018-2020 годы"**

Объем ассигнований, запланированных на реализацию программы, составляет 186,3 тыс. рублей

 В состав программы входит 3 подпрограммы:

- Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета, 174,8 тыс. руб. использованы на благоустройство села.

- Содержание мест захоронения на территории Нововоскресеновского сельсовета 6,6 тыс. руб. израсходованы на ремонт скотомогильника.

- Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Нововоскресеновского сельсовета 4,9 тыс. руб. оплачено бактериологическое исследование питьевой воды.

**4. Муниципальная программа
комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет на 2018 – 2020 годы**

На реализацию данной программы бюджетом поселения на 2020 год запланировано 578,6 тыс. рублей.

За отчетный период финансирование мероприятий составило 578,6 тыс. рублей, в т.

Оплата за эл. уличного освещения - 51,6 тыс. руб.

Аренда опор для уличного освещения - 5,1 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог - 521,9 тыс. руб.